## Cronograma Mês a Mês
IMOVEL | COMPLEXO EXIBIDOR /CINEMA DA CIDADE DA CIDADE DE BOM JARDIM
NATUREZA | PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTO PARA ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOPROGRAMA CINEMA DA CIDADE
ENDEREÇO | RUA MIGUEL DE CARVALHO , N°37 -CENTRO |  | MUNICIPIO |  | BOM JARDIM
MUNICIPIO | RIO DE JANEIRO |  | DATA | 28/01/2021
ORÇAMENTO | 0001/2021 |  |  | I°= JANEIRO 2021
CRONOGRAMA DESEMBOLSO
ETAPAS | DESEMBOLSO MÊS A MÊS
| % | VALOR R$ | MESES (%)
|  |  | 1º mês | 2º mês | 3º mês
Projetos Executivos Instalações Prediais e Especiais | 76.02 | 28853.4 | 30 | 50 | 20
Projeto Executivo de Programação Visual | 7.83 | 3485.84 |  |  | 100
Orçamento | 16.15 | 11566.68 |  |  | 100
TOTAL GERAL C/ BDI (27%) | 100 | 43905.92